木盘仓钢结构承包合同

发包单位:(以下简称甲方)汕头高新区奥星光通信设备有限公司

承包单位:(以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就钢结构施工安装达成如下协议:

第一条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕，甲方现场验收合格并签字验收，认可未有甲乙双方验收签字材料、设备不得使用、安装。

第二条 产品的安装、调试、验收:

1、乙方负责钢结构的安装、调试。

(1)2026年  月  日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

(2)2026年 月  日之前，完成钢结构安装，全部设备工程完工及验收完毕。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询

第三条 价款结算方式及期限:

(1)合同签定后，甲方支付乙方第一期工程款占合同总金额的60% 共计   元，大写：元整;

(2)工程竣工验收合格后，甲方于三天内支付乙方工程总价100%，共计 元，大写：元整。

收账名称：

账户号码：

开户行：

第四条  保险

1.乙方负责办理在本工程中施工现场内人员的人身、财产、第三者人员生命财产，现场各种施工设施、设备、材料的保险，保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止，施工期间任何事故(含第三方人员)所发生的应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任均由乙方承担。

第五条 违约责任

一、乙方责任:

1、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。

2、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。

3、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

二、甲方责任:

1、开工前1天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

2、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

3、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

4、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认工期相应顺延:

(1) 工程量变化或设计变更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

第六条 产品质量责任和售后服务条款

1. 自验收之日起工程保修期为24个月。

2. 质保期结束后，乙方为甲方使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________                           乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________                     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日                        _________年____月____日